## Identificação
PREFEITURA MUNICIPAL
PROJETO BÁSICO - Execução Indireta
ANEXO 13 b - Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: |  | 03-581-01-2017
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
MUNICÍPIO: TABATINGA |  | ESTRADAS DIVERSAS
Nome da Estrada |  | Sigla | Extensão do trecho serviço de reabilitação (km)
| CÓRREGO DO MEIO A1 | TBG-132 | 2.22
CÓRREGO DO MEIO A2 |  | TBG-351 | 2.13
ARIZONA B1 |  | TBG-010 | 1.1
S | ARIZONA B2 | TBG-351 | 1.08
| ARIZONA C1 | TBG-320 | 1.16
| FORMA C2 | TBG-377 | 0.43
| FORMA D1 | TBG-377 | 0.54
FORMA D2 |  | TBG-377 | 1.03
EXTENSÃO TOTAL |  |  | 9.69
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO E ESTRATÉGIA DE PRIORIZAÇÃO.
A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TABATINGA - APROTABA, possui plano de negócio aprovado pelo PDRS - Microbacias II, que encontra se em fase de execução. A Prefeitura Municipal de TABATINGA, município sede da organização, manifestou interesse em firmar convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA, através do referido programa, com finalidade de requerer recursos financeiros para melhoria da malha viária municipal, visando dar condições de trafegabilidade às estradas em que trafegam os produtores que participam do plano de negócio e aos demais, facilitando o escoamento da produção. A seleção das estradas e trechos objeto deste projeto foi realizada em conformidade com os critérios sugeridos pelo Projeto Microbacias II (anexo 12b). Os serviços de reabilitação dos trechos críticos irão contribuir com negócio proposto pela organização dos produtores rurais do município proporcionando segurança aos usuários, melhorando a trafegabilidade para escoamento da produção agropecuária e na melhoria da qualidade de vida da população facilitando o transporte de alunos, o acesso à saúde e lazer. Cabe ressaltar que o trecho escolhido é um dos pontos mais críticos das estradas municipais, visto que ao longo dos anos através de convênios e com maquinário próprio a Prefeitura adequou vários quilômetros de estradas rurais.
3. Mapa de Localização do(s) trecho(s) .

## Orçamento
6. ORÇAMENTO
6.1 Orçamento consolidado dos serviços de reabilitação de "trechos críticos"
Grupos de Serviços | Extensão total dos "trechos" | R$/total
Melhoria da Plataforma | #REF! | 244013.594
Implantação do Sistema de drenagens |  | 55581.36
Revestimento da pista de rolamento |  | 334857.33
Proteção vegetativa |  | 17956.6932
Placas |  | 3462.88
Mobilização e Desmob. |  | 6262
TOTAL |  | 662133.8572
7. Orçamento total e percentual do de apoio do PDRS
Descrição dos Serviços |  | R$ | Apoio do PDRS
Reabilitação de trechos críticos |  | 662133.8572 | 662133.8572
Total |  | 662133.8572 | 662133.8572

## Quantitativo Obra
|  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) | [15 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |  | D1 |  | D2 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  | 2.22 |  | 2.13 |  | 1.1 |  | 1.08 |  | 1.16 |  | 0.43 |  | 0.54 |  | 1.03
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 966 | 15021.3 | 850 | 13217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1555 | 0 | 0 | 210 | 3265.5 | 0 | 0 | 2126 | 15.55 | 33059.3 | DER -SP (31/12/16) | 21.03.01
| Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 130.2 | 0 | 0 | 210 | 0.62 | 130.2 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.02.99
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | m2 | 1500 | 510 | 1700 | 578 | 1000 | 340 | 540 | 183.6 | 1030 | 350.2 | 300 | 102 | 330 | 112.2 | 960 | 326.4 | 7360 | 0.34 | 2502.4 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.01.99
| Destoca de árvore > 78 cm |  | um | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.05.99
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 16200 | 4212 | 15300 | 3978 | 9900 | 2574 | 6000 | 1560 | 5912.4 | 1537.224 | 3354 | 872.04 | 4410 | 1146.6 | 7200 | 1872 | 68276.4 | 0.26 | 17751.864 | Composição | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | m3 | 650 | 1709.5 | 2230 | 5864.9 | 969 | 2548.47 | 250 | 657.5 | 2850 | 7495.5 | 225 | 591.75 | 250 | 657.5 | 275 | 723.25 | 7699 | 2.63 | 20248.37 | Composição | Memorial C
| Carga de material de limpeza (*0,1) |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.65 | 0 | 0 | 21 | 2.65 | 55.65 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.01.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) | 1.5 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.02.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte) | 3 | m3/km | 650 | 2379 | 2230 | 8161.8 | 969 | 3546.54 | 250 | 915 | 2850 | 10431 | 225 | 823.5 | 250 | 915 | 275 | 1006.5 | 7699 | 1.22 | 28178.34 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.03.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 10km | 7 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.04.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 15km (Inf km na coluna seguinte) | 12 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.05.99
| Tranp Material Cat 1/2 além de 15km (Inf km na coluna seguinte) | 25 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.06.99
| Transporte material de limpeza (até 1 Km) |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 68.25 | 0 | 0 | 21 | 3.25 | 68.25 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.11.99
| Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte) | 2 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.12.99
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 6451.2 | 19353.6 | 4863.6 | 14590.8 | 3326.4 | 9979.2 | 2721.6 | 8164.8 | 3507.84 | 10523.52 | 1300.32 | 3900.96 | 2721.6 | 8164.8 | 2595.6 | 7786.8 | 27488.16 | 3 | 82464.48 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 4662 | 4941.72 | 4473 | 4741.38 | 2310 | 2448.6 | 2268 | 2404.08 | 2436 | 2582.16 | 903 | 957.18 | 1134 | 1202.04 | 2163 | 2292.78 | 20349 | 1.06 | 21569.94 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 15540 | 6216 | 14910 | 5964 | 7700 | 3080 | 7560 | 3024 | 8120 | 3248 | 3010 | 1204 | 3780 | 1512 | 7210 | 2884 | 67830 | 0.4 | 27132 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 15540 | 2486.4 | 14910 | 2385.6 | 7700 | 1232 | 7560 | 1209.6 | 8120 | 1299.2 | 3010 | 481.6 | 3780 | 604.8 | 7210 | 1153.6 | 67830 | 0.16 | 10852.8 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA |  |  |  |  | 56829.52 |  | 59481.98 |  | 25748.81 |  | 18118.58 |  | 39021.804 |  | 8933.03 |  | 17834.54 |  | 18045.33 |  |  | 244013.594
| Sarjetas tipo D em concreto - 5cm |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | Composição | Memorial C
Drenagem Superficial | Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) |  | M | 1200 | 5868 | 660 | 3227.4 | 850 | 4156.5 | 720 | 3520.8 | 750 | 3667.5 | 270 | 1320.3 | 700 | 3423 | 810 | 3960.9 | 5960 | 4.89 | 29144.4 | Composição | Memorial C
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) | contrapartida |  |  |  | 40 | 0 |  |  | 50 | [9 empty] | 90 |  |  | Contrapartida PM
| Lombadas |  | Unidade | 37 | 3404.37 | 30 | 2760.3 | 15 | 1380.15 | 17 | 1564.17 | 19 | 1748.19 | 9 | 828.09 | 10 | 920.1 | 17 | 1564.17 | 154 | 92.01 | 14169.54 | Composição | Memorial C
| Lombadas | contrapartida |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 5 | [9 empty] | 9 |  |  | Contrapartida PM
| Canaleta em concreto - 40 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.18.01.99
| Canaleta em concreto - 60 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.18.02.99
| Canaleta em concreto -80 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.31 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.18.03.99
| Passagem molhada - concreto usinado "in loco" - 10cm, FCK 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
| Passagem molhada (Sub base rachão) |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 23.04.03.04.99
| Passagem molhada - rachão (7 x 3 x 0,1 m) (conjugada a lombada - (7 x 10 x 1 m) |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.46 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 10 m diâmetro |  | Unidade | 6 | 3345.66 | 1 | 557.61 | 3 | 1672.83 | 5 | 2788.05 | 1 | 557.61 | 0 | 0 | 4 | 2230.44 | 2 | 1115.22 | 22 | 557.61 | 12267.42 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 15m diâmetro |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.04 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 20 m diâmetro |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.73 | 0 | Composição | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 24.13.04.99
|  |  | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 12618.03 |  | 6545.31 |  | 7209.48 |  | 7873.02 |  | 5973.3 |  | 2148.39 |  | 6573.54 |  | 6640.29 |  |  | 55581.36
Drenagem Corrente | Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.23 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.44 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.32 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.08.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.57 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.11.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.33 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.87 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.75 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.16.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.98 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.61 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.13 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 1 M alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.49 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Drenagem Profunda | Execução de dreno profundo TIPO I |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0
| Execução de dreno profundo TIPO II |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Drenagem Profunda |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
TOTAL - DRENAGENS |  |  |  |  | 12618.03 |  | 6545.31 |  | 7209.48 |  | 7873.02 |  | 5973.3 |  | 2148.39 |  | 6573.54 |  | 6640.29 |  |  | 55581.36
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81 | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 1332 | 76716.54 | 1278 | 73606.41 | 660 | 38012.7 | 648 | 37321.56 | 696 | 40086.12 | 258 | 14859.51 | 324 | 18660.78 | 618 | 35593.71 | 5814 | 57.595 | 334857.33 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 76716.54 |  | 73606.41 |  | 38012.7 |  | 37321.56 |  | 40086.12 |  | 14859.51 |  | 18660.78 |  | 35593.71 |  |  | 334857.33
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  | m3 | 1620 | 4260.6 | 1530 | 4023.9 | 990 | 2603.7 | 600 | 1578 | 591.24 | 1554.9612 | 335.4 | 882.102 | 441 | 1159.83 | 720 | 1893.6 | 6827.64 | 2.63 | 17956.6932 | Composição | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 30.01.01
| Roçada |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Proteção vegetal por semeadura |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 4260.6 |  | 4023.9 |  | 2603.7 |  | 1578 |  | 1554.9612 |  | 882.102 |  | 1159.83 |  | 1893.6 |  |  | 17956.6932
Recuperação de bota fora | Espalhamento e regularização de mat "bota fora" |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.09.99
| Construção de terraço |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | Composição | Memorial C
| Semeadura de grama |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora" |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Placas | Placas de segurança - unidade |  | unidade | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | Contrapartida PM
| Placa de divulgação m2 |  | unidade | 8 | 1731.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1731.44 | 16 | 216.43 | 3462.88 | DER-SP (31/12/16) | 28.08.01.01
TOTAL PLACAS |  |  |  |  | 1731.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1731.44 |  |  | 3462.88
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 600 | 3030 |  | 0 | 20 | 101 |  | 0 |  | 0 | 20 | 101 |  | 0 |  | 0 | 640 | 5.05 | 3232 | DER-SP (31/12/16) | 72.18.02.05
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 3030 | 600 | 5.05 | 3030 | DER-SP (31/12/16) | 21.02.26.01.99
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 3030 |  | 0 |  | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 101 |  | 0 |  | 3030 |  |  | 6262
ORCAMENTO TOTAL - R$ |  |  |  |  | 155186.13 | 0 | 143657.6 |  | 73675.69 |  | 64891.16 |  | 86636.1852 |  | 26924.032 |  | 44228.69 |  | 66934.37 |  |  | 662133.8572
Custo total por trecho
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
TBG 132 / A1 | 2.22 | 155186.13
TBG 351 / A2 | 2.13 | 143657.6
TBG 010 / B1 | 1.1 | 73675.69
TBG 351 / B2 | 1.08 | 64891.16
TBG 320 / C1 | 1.16 | 86636.1852
TBG 377 / C2 | 0.43 | 26924.032
TBG 377 / D1 | 0.54 | 44228.69
TBG 377 / D2 | 1.03 | 66934.37
TOTAL | 9.69 | 662133.8572

## anexos Esp. Brita
Municipio de Tabatinga- Estradas TBG 132 / 351 / 010 / 320 e 377. Bairros Córrego do Meio e Arizona.
Especificação Tecnica da Brita- Material granular a utilizar
c) os agregados utilizados a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas macias (friáveis) ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminantes prejudiciais;
d) desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles, conforme NBR NM51, inferior a 50%;
e) equivalente de areia do agregado miúdo, conforme NBR 12052, superior a 55%;
f) índice de forma superior a 0,5 e porcentagem de partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954; e
g) a perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com solução de sulfato de sódio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%.
h) o material granular só será aceito após apresentação da licença de operação da empresa fornecedora junto ao órgão ambiental competente, não sendo aceitos protocolos.
1.1.1.Requisitos da Exploração dos Agregados:
a) o material granular só será aceito após apresentação, pela empresa fornecedora, de documentação que ateste a regularidade das instalações da pedreira de origem, assim como sua licença de operação junto ao órgão ambiental competente;
b) não será aceito material de pedreira com instalações de britagem em área de preservação permanente ou de proteção ambiental;
c) a entrega do material granular deve ser feita mediante apresentação de documento que comprove a sua procedência (ticket de balança, nota fiscal etc.), ou seja, que confirme que o material granular foi retirado de pedreira cuja documentação foi apresentada; e
d) caso os agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir documentação que ateste a regularidade das instalações e operação junto ao órgão ambiental competente bem como outros documentos que a PREFEITURA MUNICIPAL julgar oportuno.
2) QUANTIDADE A ADQUIRIR:
2.1.) 5.814 ( Cinco mil Oitocentos e quatroze) metros cúbicos de material granular Brita Graduada.
3) LOCAL DE ENTREGA:
MUNICÍPIO | VOLUME (M³) | LOCAIS DAS OBRAS
Municipio de Tabatinga - Estradas TBG 132 / 351 / 010 / 320 e 377. Bairros Córrego do Meio / Arizona e Forma. | 5814 | ESTRADA: Diversas .

## Memorial Custo
1. Memorial de cálculo de custo de serviços especiais que não constantam de tabelas oficiais de referêcia
Operação | Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2 | Referência | Sub item
Raspagem do terreno - recuo da camada vegetal (mínimo 10 cm) | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 700 | 184.01 | 0.26 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação e carga de material | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 70 | 184.01 | 2.63 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 60 | 244.35 | 4.0725 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Trator S/Esteira lamina - 3,18 m3 - Cond D | 110 | 286.69 | 2.6063 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.03.99.04
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.6287 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Escavadeira Hidraulica S/Est - 2,2 m3 - Cond D | 120 | 322.45 | 2.6871 | DER - SP - 31/12/16 | 72.27.04.99.04
| Valor médio |  |  | 3
Retorno da camada vegetal | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.63 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Compactação de aterros - camada de 30 cm (04 passadas) | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1250 | 270.84 | 0.72152 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendimento 5000 m2/hora/4 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1500 | 152.22 | 0.33793 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendimento 6000 m2/hora/4 passadas
| Total |  |  | 1.06
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2
Compactação do sub leito: camada de 30 cm (gradeação, umedeciemnto e compactação- 5 passadas | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1000 | 270.84 | 0.27084 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendiemnto 5000 m2/hora/5 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1200 | 152.22 | 0.12685 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendiemnto 6000 m2/hora/5 passadas
| Trator agric pesado c/peso de Cond D | 2500 | 106.85 | 0.04274 | DER - SP - 31/12/16 | 72.49.02.99.04
| Total |  |  | 0.4
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras - 3 operações | Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D | 1330 | 214.3 | 0.16 | DER - SP - 31/12/16 | 72.37.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: M/Hora | R$/hora | R$/m | Referência | Sub item
Segmento de terraço/bigode. Secção 1 m3 | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 50 | 244.35 | 4.89 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Lombada, mínimo (7 X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 184.01 | 92.01 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Equipamento/material | Rendimento: U/Hora | R$/hora e m3 | R$/U
Passagem molhada (rachão) (7X5X0,1 M) conjugada com lombada (7X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 184.01 | 92.01 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Passagem molhada (Sub base rachão) | m3 | 176.32 | 367.45 | DER - SP - 30/09/16 | 23.04.03.04.99
R$/Unidade |  |  |  | 459.46
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Caixa de retenção circular D - 10 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.33 | 184.01 | 557.61 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção circular D - 15 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.25 | 184.01 | 736.04 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção circular D -20 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.15 | 184.01 | 1226.73 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado "in loco") espessura de 10 cm. Base de cácculo: trilho duplo 100 m com faixa de 80 cm/cada=160 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| sarrafo de madeira 10 x 2,5 cm | m | 400 | 2.35 | 940 | Sinapi - fev 15 | 6193
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 160 | 5.99 | 958.4 | Sinapi - fev 15
| Concreto - FCK - 25 | m3 | 16 | 259.88 | 4158.08 | CPOs - fev 15 | 110113
| Mão de obra | m2 | 160 | 50.36 | 8057.6 | CPOs - fev 15 | 111602
| R$/160 m2 |  |  |  | 14114.08
| R$/m3 |  |  |  | 882.13
Canaleta de concreto - concreto FCK 20 (usinado "in loco") com 5 cm de espessura - base 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| concreto - FCK20 | m3 | 5 | 250.43 | 1252.15 | CPOS Fev 15 | 110110
| Mão de obra | m2 | 100 | 50.36 | 5036 | CPOS Fev 15 | 111602
6288.15
| R$/m2 |  |  |  | 62.88
Boca de bueiro bloco - 40 cm - material e mão de obra (1,6x0,8m). Abas Laterais (0,6x0,8m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.08 | 46.56 | 96.8448 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.02 | 62.88 | 64.1376 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 160.98
Boca de bueiro bloco - 60 cm - material e mão de obra (2,0x1,0m). Abas Laterais (0,6x1,0m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.44 | 46.56 | 113.6064 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.32 | 62.88 | 83.0016 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 196.61
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 2,4x1,2m). AbasLaterais (0,8x1,2m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 3.68 | 46.56 | 171.3408 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 62.88 | 130.7904 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 302.13
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 3,0x1,5m). AbasLaterais (0,8 x1,5m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 5.9 | 46.56 | 274.704 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 62.88 | 130.7904 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 405.49
Revestimento Primário - Alteamento (incluindo-se custos do material,máquinas, carga, transporte - distribuição e compactação) - base 100 m2 com espessura de 60 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| Brita | m3 | 10 | 33 |  | 330 | Sinapi | 4746
| Escavação e carga solo | m3 | 30 | 5.34 |  | 160.2 | DER - SP - 30/09/16 | 22.02.01.99
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D - R$/km | nº de viagem | 3.75 | 2.81 | 30 | 316.125 | DER - SP - 30/09/16 | 72.09.02.99.05
| Distribuição: Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D - rend - 1400m2/h | hora | 0.216 | 192.16 |  | 41.5066 | DER - SP - 30/09/16 | 72.37.02.99.04
100 m2 = 10 m3 | Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.15 | 135.19 |  | 20.2785 | DER - SP - 30/09/16 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 868.1101
R$/m3 | [5 empty] | 86.81
Revestimento solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) - Base de cálculo 100 m2 com 10 cm de espessura. | Material/serviço | Unidade | Quantidade: | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| brita - bica corrida | m3 | 5 | 52.23 |  | 261.15 | SINAPI | 4748
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D | nº de viagem | 0.625 | 3.42 | 120 | 256.5 | DER -SP (30/09/16) | 72.09.02.99.05
| Incorporação: Trator agrícola com grade - passadas | m2 | 0.33 | 106.85 |  | 35.2605 | DER - SP - 30/09/16 | 72.49.02.99.04
(100 m2 = 10 m3) | Conformação da plataforma - motoniveladora. Rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 214.3 |  | 15.4296 | DER - SP - 30/09/16 | 72.37.02.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 152.22 |  | 7.611 | DER - SP - 30/09/16 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 575.95
R$/m3 | [5 empty] | 57.595
| Insumo | R$/m3 - Tab SINAP | BDI
| Brita - bica corrida (na pedreira) | 52.23 | 22% | 63.7206
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado ) espessura de 10 cm. Base de cácculo: Placa de 4,0 de largura por 25 de comprimento = 100m² | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| sarrafo de madeira 20 x 2,5 cm | M3 | 400 | 2.35 | 940 | Sinapi - fev 15
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 100 | 5.99 | 599 | Sinapi - fev 15
| Concreto - FCK - 25 | m3 | 10 | 513.85 | 5138.5 | DER SP-09/15 | 24.0,7.05.99
| Mão de obra | m2 | 100 | 55.17 | 5517 | CPOs-nov 2015 | 11602
12194.5
| R$/m2 |  |  |  | 121.95
base para concreto - (incluindo-se custos de transporte - 20 km, distribuição - base 100 m2 com espessura de 10 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| pedra brita 04 | m3 | 10 | 64.23 | 642.3 | Sinapi 2015/nov
| escavação e carga | m3 | 0 | 0 | 0 | DER - SP
| Transporte - 20 km | m3/km | 10 | 1.03 | 206 | DER - SP | 22.03.04-99 | 2015-09-30
| Distribuição: motoniveladora com D - rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 198.41 | 14.2855 | DER - SP | 72-37-02-99-03 | 2015-09-30
R$/100 m2 |  |  |  |  | 862.59
R$/m3 |  |  |  |  | 60.5
Tabelas de referências
SINAPI
00007267 BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM UN 0,60
00004743 CASCALHO DE CAVA M3 69,14
00004744 CASCALHO DE RIO M3 56,57
00004745 CASCALHO LAVADO M3 84,86
00004746 CASCALHO, PEDREGULHO OU PICARRA (MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE DE PAVIMENTACAO, REVESTIMENTO M3 33,00
PRIMARIO, BASES ASFALTICAS ETC - SEM TRANSPORTE)
Tabela CPOs - Fev 15
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 50.36 | 50.36
111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0 | 100.72 | 100.72
111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0 | 69.56 | 69.56
111608 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 35.85 | 76.8 | 112.65
111622 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 12.24 | 0 | 12.24
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
110119 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 284.81 | 0 | 284.81
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
90102 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 17.04 | 33.39 | 50.43
90103 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 69.03 | 38.54 | 107.57
90104 | Forma em madeira comum para caixao perdido | m² | 24.01 | 30.83 | 54.84
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
140420 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 21.9 | 19.37 | 41.27
140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.51 | 21.03 | 46.54
140422 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 32.49 | 22.56 | 55.05
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
141010 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 20.11 | 19.37 | 39.48
141011 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.53 | 21.03 | 46.56
141012 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 33.34 | 21.5 | 54.84
141013 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 9 cm | m² | 20.11 | 24.92 | 45.03
141014 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm | m² | 25.53 | 27.76 | 53.29
141015 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm | m² | 33.34 | 29.7 | 63.04
SINAPI
00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 CR 64,23
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,23
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 CR 55,01
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 C 55,00
00004748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 59,51 SEM FRETE)
ódigo | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
| SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,37 FRETE) CR | [5 empty] | SINAPI
| 00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M CR 4,71 |  |  |  |  | Sarrafo 10 cm | 2.35
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, M2 5,99 LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM CR